## Hoja1
N° | Tarea | Prioridad | Responsable | Nro de Semanas | Sem 1 (04 - 10 Set) | [6 empty] | Sem 2 (11 - 17 Set) | [6 empty] | Sem 3 (18 - 24 Set) | [6 empty] | Sem 4 (25 Set - 01 Oct) | [6 empty] | Sem 5 (02 Oct - 08 Oct)
[5 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
1 | Establecer las restricciones especificas del algoritmo | 1 | Henry y David | 1 | bar: Sem 1 (04 - 10 Set) L to Sem 1 (04 - 10 Set) D
2 | Crear ambientes de desarrollo | 2 | David | 1 | bar: Sem 1 (04 - 10 Set) L to Sem 1 (04 - 10 Set) D
3 | Diseñar diagrama Entidad Relación y validar las relaciones | 3 | Henry | 1 | bar: Sem 1 (04 - 10 Set) J to Sem 2 (11 - 17 Set) M
4 | Documentar los Scripts de Base de Datos | 3 | David | 1 | bar: Sem 1 (04 - 10 Set) J to Sem 2 (11 - 17 Set) M
5 | Validar la arquitectura a usar en el desarrollo de la aplicación | 4 | David | 1 | bar: Sem 2 (11 - 17 Set) L to Sem 2 (11 - 17 Set) D
6 | Diagramas de Analisis del Algoritmo | 5 | Henry | 2 | bar: Sem 1 (04 - 10 Set) L to Sem 1 (04 - 10 Set) D
7 | Documentación del Algoritmo Genético | 5 | Henry | 2 | bar: Sem 1 (04 - 10 Set) L to Sem 1 (04 - 10 Set) D
8 | Armar la libreria para ser consumida desdde la aplicación web | 5 | Henry | 2 | bar: Sem 1 (04 - 10 Set) D to Sem 2 (11 - 17 Set) S
9 | Diseñar el modelo de reporte (Horario) | 5 | David | 1 | bar: Sem 1 (04 - 10 Set) J to Sem 2 (11 - 17 Set) M
10 | Elaborar la vista de presentación (Horario) | 5 | David | 2 | bar: Sem 1 (04 - 10 Set) D to Sem 2 (11 - 17 Set) S
11 | Documentar el Código de la aplicación | 6 | David | 2 | bar: Sem 3 (18 - 24 Set) L to Sem 3 (18 - 24 Set) D
12 | Vincular la app web con el algoritmo delphi | 7 | Henry | 1 | bar: Sem 2 (11 - 17 Set) L to Sem 2 (11 - 17 Set) D
13 | Validar las restricciones del algoritmo en la aplicación Web | 8 | Henry y David | 2 | bar: Sem 2 (11 - 17 Set) L to Sem 2 (11 - 17 Set) D
14 | Modificar el documento funcional Modulo 1 | 8 | Henry | 1 | bar: Sem 2 (11 - 17 Set) L to Sem 2 (11 - 17 Set) D
15 | Modificar el documento funcional Modulo 2 | 9 | David | 1 | bar: Sem 3 (18 - 24 Set) L to Sem 3 (18 - 24 Set) D
16 | Modificar el documento funcional Modulo 3 | 10 | Henry y David | 1 | bar: Sem 4 (25 Set - 01 Oct) L to Sem 4 (25 Set - 01 Oct) D
17 | Evaluar y modificar la informacion que comprendera la aplicacion Web | 10 | David | 2 | bar: Sem 1 (04 - 10 Set) L to Sem 1 (04 - 10 Set) D
MAX = 5 Semanas